## Slide 1: Ingeniería de software II
Gestión de la Configuración del Software Gestión de Proyectos

## Slide 2: Contenidos
Gestión de la Configuración del Software
Gestión de Proyectos
  Planificación Temporal
  Planificación Organizativa

## Slide 3: Gestión de la Configuración del Software (GCS)
Pressman 4ta. y 5ta. Ed. Cap. 9
¿Qué es un software?
  Es el conjunto de los programas de cómputo, procedimientos, reglas, documentación y datos asociados que forman parte de las operaciones de un sistema de computación
Gestión de Configuración es el proceso de identificar y definir los elementos en el sistema, controlando el cambio de estos elementos a lo largo de su ciclo de vida, registrando y reportando el estado de los elementos y las solicitudes de cambio, y verificando que los elementos estén completos y que sean los correctos.
Es una actividad de autoprotección que se aplica durante el proceso del software.

## Slide 4: Gestión de la Configuración del Software (GCS)
El resultado del proceso de Software se puede dividir en:
  Programas (códigos y ejecutables)
  Documentos
  Datos
Elementos de la configuración (ECS)
Avanza el Proyecto
ECS - Cambian constantemente
Control muy exhaustivo
de esos cambios
GCS

## Slide 5: Gestión de la Configuración del Software Elementos de la GCS - (ECS)
Especificación del sistema
Plan del proyecto software
a) Especificación de requerimientos del software
b) Prototipo ejecutable o en papel
Manual de usuario preliminar
Especificación de diseño:
  a) Diseño preliminar
  b) Diseño detallado
Listados del código fuente
a) Planificación y procedimiento de prueba
b) Casos de prueba y resultados registrados
Manuales de operación y de instalación
Programas ejecutables
  a) Módulos, código ejecutable
  b) Módulos enlazados
Descripción de la base de datos
  a) Esquema, modelos
  b)Datos iniciales
Manual de usuario
Documentos de mantenimiento
  a) Informes de problemas del software
  b) Peticiones de mantenimiento
  c) Órdenes de cambios de ingeniería
Estándares y procedimientos de ingeniería del software

## Slide 6: Gestión de la Configuración del Software (GCS)
El cambio se puede producir en cualquier momento, las actividades de la GCS sirven para:
  Identificar el cambio
  Controlar el cambio
  Garantizar que el cambio se implemente adecuadamente
  Informar del cambio a todos aquellos que puedan estar afectados
Cada vez que se aprueba un cambio formal
Línea Base

## Slide 7: Gestión de la Configuración del Software (GCS)
Pressman Cap. 9
Línea Base
  Una línea base es un concepto de GCS que nos ayuda a controlar los cambios
  Definición de la IEEE
    Una especificación o producto que se ha revisado formalmente y sobre el que se ha llegado a un acuerdo, y que de ahí en adelante sirve como base para un desarrollo posterior y que puede cambiarse solamente a través de procedimientos formales de control de cambio
  En el contexto de la Ingeniería de Software:
    Una línea base es un punto de referencia en el desarrollo del software que queda marcado por el envío de uno o más ECS y su aprobación

## Slide 8: Gestión de la Configuración del Software (GCS)
Línea Base

## Slide 9: Gestión de la Configuración del Software (GCS)

## Slide 10: Gestión de la Configuración del Software (GCS)
Pressman Cap. 9
Importancia de la GCS
  ¿Cómo identifica y gestiona una organización las diferentes versiones existentes de un programa (y su documentación) de forma que se puedan introducir cambios eficientemente?
  ¿Cómo controla la organización los cambios antes y después de que el software sea distribuido al cliente?
  ¿Quién tiene la responsabilidad de aprobar y de asignar prioridades a los cambios?
  ¿Cómo podemos garantizar que los cambios se han llevado a cabo adecuadamente?
  ¿Qué mecanismo se usa para avisar a otros de los cambios realizados?

## Slide 11: Gestión de la Configuración del Software (GCS)
Pressman Cap. 9
Proceso de la GCS
  Identificación
  Control de versiones
  Control de cambios
  Auditorías de la configuración
  Generación de informes

## Slide 12: Gestión de la Configuración del Software (GCS)
Pressman Cap. 9
Proceso de la GCS
  1- Identificación de los objetos en la GCS
    Nombre: cadena de caracteres sin ambigüedad
    Descripción: lista de elementos de datos que identifican:
      Tipo de ECS (documento, código fuente, datos)
      Identificador del proyecto
      Información de la versión y/o cambio
ING II – Clase n - 2018
Ingeniería de Software II
Numero de clase
Año
Identificación Unívoca

## Slide 13: Gestión de la Configuración del Software (GCS)
Pressman Cap. 9
Proceso de la GCS
  2 - Control de versiones
    Permite al usuario especificar configuraciones alternativas del sistema mediante la selección de versiones adecuadas ( por ejemplo asociando atributos que la identifican)
    Combinación de procedimientos y herramientas para gestionar las versiones de los ECS
    Ejemplo de versiones
      Un programa puede contener los módulos 1-2-3-4-5
      Una versión puede utilizar los módulos 1-2-3-5
      Otra versión puede utilizar los módulos 1-2-4-5
      Dos variantes de una misma versión

## Slide 14: Gestión de la Configuración del Software (GCS)
Proceso de la GCS
  2 - Control de versiones
V1.0
V1.1
V1.2.1
V1.2.2
V1.2
V1.3

## Slide 15: Gestión de la Configuración del Software (GCS)
Proceso de la GCS
  2 - Control de versiones
    Repositorio
      Se almacenan los archivos actualizados e históricos de cambio del proyecto.
    Versión
      Determina un conjunto de archivos
    Master
      Conjunto de archivos principales del proyecto
    Abrir rama – branch
      Bifurcación del máster para trabajar sobre dos ramas de forma independiente
    Desplegar – check-out
      Copia de trabajo local desde el repositorio.
    Publicar - Commit
      Una copia de los cambios hechos a una copia local es escrita o integrada sobre repositorio.
    Conflicto
      Problema entre las versiones de un mismo documento
    Cambio – diff
      Representa una modificación específica
    Integración – Merge
      Fusión entre dos ramas del proyecto
    Actualización – sync o update
      Integra los cambios que han sido hechos en el repositorio y las copias locales

## Slide 16: Gestión de la Configuración del Software (GCS)
Proceso de la GCS
  2 - Control de versiones

## Slide 17: Gestión de la Configuración del Software (GCS)
Proceso de la GCS
  2 - Control de versiones

## Slide 18: Gestión de la Configuración del Software (GCS)
Pressman Cap. 9
Proceso de la GCS
  3 - Control de cambios
    A lo largo del proyecto los cambios son inevitables y el control es vital para el desarrollo del mismo
    Combina los procedimientos humanos y las herramientas adecuadas para proporcionar un mecanismo para el control del cambio

## Slide 19: Gestión de la Configuración del Software (GCS)
Proceso de la GCS
  3 -Control de cambios

## Slide 20: Gestión de la Configuración del Software (GCS)
Pressman Cap. 9
Proceso de la GCS
  3 -Control de cambios
    La autoridad de control de cambios (ACC) evalúa:
      ¿Cómo impactará el cambio en el hardware?
      ¿Cómo impactará el cambio en el rendimiento?
      ¿Cómo alterará el cambio la percepción del cliente sobre el producto?
      ¿Cómo afectará el cambio a la calidad y a la fiabilidad?
      …

## Slide 21: Gestión de la Configuración del Software (GCS)
Pressman Cap. 9
Proceso de la GCS
  4 - Auditoría de la configuración
    La identificación y el control de versiones y el control de cambio, ayudan al equipo de desarrollo de software a mantener un orden, pero sólo se garantiza hasta que se ha generado la orden de cambio.
    Cómo aseguramos que el cambio se ha realizado correctamente
      Revisiones técnicas formales
      Auditorías de configuración

## Slide 22: Gestión de la Configuración del Software (GCS)
Pressman Cap. 9
Proceso de la GCS
  4 - Auditoría de la configuración responde:
    ¿Se ha hecho el cambio especificado en la Orden de Cambio?¿Se han incorporado modificaciones adicionales?
    ¿Se ha llevado a cabo una RTF para evaluar la corrección técnica?
    ¿Se han seguido adecuadamente los estándares de IS?
    ¿Se han reflejado los cambios en el ECS: fecha, autor, atributos?
    ¿Se han seguido procedimientos de GCS para señalar el cambio, registrarlo y divulgarlo?
    ¿Se han actualizado adecuadamente todos los ECS relacionados?

## Slide 23: Gestión de la Configuración del Software (GCS)
Pressman Cap. 9
Proceso de la GCS
  5 - Generación de informes de estado de la configuración
    Responde
      ¿Qué pasó?
      ¿Quién lo hizo?
      ¿Cuándo pasó?
      ¿Qué más se vio afectado?
    La generación de informes de estado de la configuración desempeña un papel vital en el éxito del proyecto

## Slide 24: Ingeniería de software II
Gestión De Proyectos

## Slide 25: ¿Qué es un proyecto ?
Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único.
Características
  Temporal
    Tiene un comienzo y fin definido. El fin se alcanza cuando se han logrado los objetivos del proyecto o cuando queda claro que esos objetivos no serán o no podrán ser alcanzados.
  Resultado
    Productos, servicios o resultados únicos
  Elaboración gradual
    Desarrollar en pasos e ir aumentando mediante incrementos

## Slide 26: Aspectos de la Gestión de Proyecto de Software
Pressman Cap. 3
Personal (RRHH)
  Es el elemento más importante. El equipo de dirección del proyecto debe identificar a los interesados, determinar sus requisitos y expectativas y, gestionar su influencia en relación con los requisitos para asegurar un proyecto exitoso.
Producto
          El producto de software es intangible. A veces es difícil ver el progreso del proyecto
  Los proyectos pueden crear:
        Un producto o artículo producido, que es cuantificable, y que puede ser un elemento terminado o un componente
        La capacidad de prestar un servicio como, por ejemplo, las funciones del negocio que respaldan la producción o la distribución
        Un resultado
Procesos
  Un proceso de software proporciona el marco de trabajo desde el cual se puede establecer un plan detallado para el desarrollo del software
Proyecto
  Los proyectos deben ser planeados y controlados para manejar su complejidad

## Slide 27: Manifestación de una mala gestión de proyectos
Incumplimiento de plazos
Incremento de los costos
Entrega de productos de mala calidad
Perjuicio económico

## Slide 28: Elementos clave de la gestión de proyectos
Métricas
Estimaciones
Calendario temporal
Organización del personal
Análisis de riesgos
Seguimiento y control
La gestión de proyectos cubre todo el proceso de desarrollo
PLANIFICACION

## Slide 29: Ingeniería de software II
Planificación

## Slide 30: Gestión De Proyectos – Planificación
Planificación
  Planificación Temporal
  Planificación Organizativa

## Slide 31: Planificación
La planificación especifica:
  qué debe hacerse,
  con qué recursos
  y en qué orden;
Establece una secuencia operativa.

## Slide 32: Planificación
Pressman Cap. 7
¿Por qué un software se retrasa?
    Fecha límite de entrega poco realista
    Cambios en los requisitos
    Subestimación de los recursos necesarios
    Riesgos no considerados
    Dificultades humanas
    Falta de comunicación

## Slide 33: Planificación
Pressman Cap. 7
¿Qué hacer?
  Realizar una estimación detallada, determinando esfuerzo y duración.
  Establecer la funcionalidad critica.
  Realizar reuniones con el cliente.
Planificar

## Slide 34: Gestión de Proyecto -
Planificación Temporal

## Slide 35: Planificación temporal
La precisión de la planificación temporal es muy importante para no generar clientes insatisfechos, costos adicionales, reducción del impacto en el mercado, etc.
Es una actividad que distribuye el esfuerzo estimado a lo largo de la duración prevista del proyecto

## Slide 36: Planificación Temporal
Pressman Cap. 7
Perspectivas
  Con fecha final establecida por el cliente
    Obligados a distribuir el esfuerzo dentro del plazo previsto
  Con fecha final fijada por los desarrolladores
    El esfuerzo se distribuye para conseguir un uso óptimo de los recursos y se define una fecha de fin luego de un cuidadoso análisis
Lamentablemente la primera es la más frecuente

## Slide 37: Planificación Temporal
Pressman Cap. 7
Principios Básicos
  Compartimentación: dividir el proyecto en actividades y tareas manejables.
  Interdependencia: determinar la interdependencia de cada actividad o tarea. Algunas pueden realizarse en paralelo, otras necesitan de la terminación de una anterior.
  Asignación de tiempo: es decir, una fecha inicial y final, además de los recursos.
  Validación del esfuerzo: Evita la sobreasignación.
  Responsabilidades definidas: Asignación de responsables a cada tarea.
  Resultados definidos: Cada tarea debe tener un resultado.
  Hitos definidos

## Slide 38: Planificación Temporal
Pressman Cap. 7
Independientemente del modelo de proceso seleccionado, el modelo está compuesto de conjuntos de tareas o actividades.
  Un Conjunto de tareas es una colección de tareas, hitos y entregas que se deben cumplir para completar el proyecto.
    Tarea
      Secuencia de acciones a realizar en un plazo determinado.
    Tarea Crítica
      Es aquella cuyo retraso genera un retraso en todo el proyecto.
    Hito
      Es “algo” que se espera que esté hecho para alguna fecha, como por ejemplo, un módulo testeado o una característica del funcionamiento, un logro que sea objetivo, fácil de evaluar y notable.
    Entregas
      Componente (fuentes, documentación, etc.) formalizados a través de un documento

## Slide 39: Planificación Temporal
Pfleeger Cap. 3
Tareas
  Una tarea puede describirse con cuatro parámetros :
    Precursor: evento o conjunto de eventos que deben ocurrir antes de que la actividad pueda comenzar.
    Duración: cantidad de tiempo necesaria para completar la actividad.
    Fecha de entrega: fecha para la cual la actividad debe estar completada.
    Resultado: Hito o componente listo.

## Slide 40: Planificación Temporal
Pressman Cap. 7
Red de tareas
  Es una representación gráfica del flujo de las tareas desde el inicio hasta el fin de un proyecto
  En algunos casos los conjuntos de tareas permiten realizar algunas actividades en paralelo.
  Representan la secuencia de las tareas y su interdependencia

## Slide 41: Planificación Temporal
Pressman Cap.7
Red de tareas

## Slide 42: Planificación Temporal
Sommerville Cap. 5
Calendarización
  Separar todo el trabajo de un proyecto en actividades complementarias y considerar el tiempo requerido para completar dichas actividades

## Slide 43: Planificación Temporal
Cuando se crea un calendario de proyecto de software, se comienza con un conjunto de tareas.
Si se usan herramientas automatizadas, la distribución del trabajo se ingresa como una red de tareas. Luego se ingresan esfuerzo, duración y fecha de inicio para cada tarea. Además, las tareas pueden asignarse a individuos específicos.
Como consecuencia de esta entrada se genera un cronograma, también llamado gráfico de Gantt.

## Slide 44: Método de planificación temporal
Pfleeger Cap 3
GANTT

## Slide 45: Método de planificación temporal
PERT (Program Evaluation & Review Technique):
  Creado para proyectos del programa de defensa del gobierno norteamericano entre 1958 y 1959.
  Se utiliza para controlar la ejecución de proyectos con gran número de actividades que implican investigación, desarrollo y pruebas.
  Red de tareas
    Fechas tempranas y tardías
    Camino crítico
CPM (Critical Path Method):
  Desarrollado para dos empresas americanas entre 1956 y 1958.
  Se utiliza en proyectos en los que hay poca incertidumbre en las estimaciones.
  Tiempo de inicio temprano y tardío

## Slide 46: Método de planificación temporal
PERT y CPM
  Actualmente se ha tomado lo mejor de ambos métodos y se han vuelto uno solo, conocido como Método del Camino Crítico.
    Establecer lista de tareas
    Fijar dependencia entre tareas y duración
    Construir la red
    Numerar los nodos
    Calcular la fecha temprana y tardía de cada nodo
      Tei = Fecha temprana del nodo i
      Tai = Fecha tardía del nodo i
    Calcular el camino crítico que une las tareas críticas
      ==> Tei = Tai

## Slide 47: Método de planificación temporal PERT - CPM
Munier, Manual de PERT –CPM
Fechas Tempranas
  TeJ = TeI + tlJ
  Donde
    TeJ = fecha más temprana del nodo destino
    TeI = fecha más temprana del nodo origen
    tIJ = duración de la tarea desde el nodo I hasta el nodo J
    Si hay más de un camino ... Max (TeJ1, TeJ2..)

## Slide 48: Método de planificación temporal PERT - CPM
Munier, Manual de PERT –CPM
Fechas Tardías
  TaI = TaJ – tIJ
  Donde
    TaI = fecha más tardía del nodo origen
    TaJ = fecha más tardía del nodo destino
    tIJ = duración de la tarea desde el nodo I hasta el nodo J
    Si hay más de un camino ... Min (TaJ1, TaJ2..)

## Slide 49: Método de planificación temporal PERT - CPM
Munier, Manual de PERT –CPM
Margen Total
  Mt = TaJ – TeI - tIJ
  Donde
    TaJ = fecha tardía del nodo destino
    TeI = fecha temprana del nodo origen
    tIJ = duración de la tarea desde el nodo I hasta el nodo J
    OBSERVAR que el Margen total también puede calcularse como MtJ= TaJ-TeJ
    Es decir como la diferencia entre la fecha mas tardía y mas temprana del mismo nodo

## Slide 50: Método de planificación temporal PERT - CPM
Munier, Manual de PERT –CPM
Método PERT - CPM
  ¿Qué ocurre cuando tengo un margen total de por ej. 6 días?
    Significa que la tarea puede iniciarse con 6 días de retraso sin que ello afecte a la duración total del proyecto.
  ¿Qué ocurre cuando el margen total es 0?
    Significa que no hay margen y que esa tarea hay que iniciarla y finalizarla en las fechas más tempranas.
    Puntualmente estas tareas con margen cero serían críticas.
  El camino formado por una sucesión de tareas críticas recibe el nombre de camino crítico.
  El camino crítico puede obtenerse utilizando el cálculo del margen total.

## Slide 51: Método de planificación temporal PERT - CPM
Ejemplo
Tarea | Precedida por | Duración
A | - | 2
B | - | 5
C | A | 4
D | B | 7
E | B | 4
F | C-D-E | 5
G | E | 4

## Slide 52: Método de planificación temporal PERT - CPM
Te=0|
Ta=6
ini
F
D
G
A
B
C
E
Fin
0
0
2
5
4
7
4
5
4
4
Te=0
Te=2
Te=5
Te=5
Te=12
Te=9
5
Te=17
Ta=17
Ta=12
Ta=13
Ta=8
Ta=5
Ta=8
Ta=0

## Slide 53: Método de planificación temporal PERT - CPM
ini
F
D
G
A
B
C
E
Fin
0
0
2
5
4
7
4
5
4
4
Te=0|
Te=0
Te=2
Te=5
Te=5
Te=12
Te=9
5
Te=17
Ta=17
Ta=12
Ta=13
Ta=8
Ta=5
Ta=8
Ta=6
Ta=0
Tarea | Preced. | Dur.
A | - | 2
B | - | 5
C | A | 4
D | B | 7
E | B | 4
F | C-D-E | 5
G | E | 4

## Slide 54: Método de planificación temporal PERT - CPM
Tarea | Duración (semanas ) | Restricciones
A | 12 | 
B | 5 | A terminada
C | 3 | Empieza 1 semana después de terminada B
D | 8 | A terminada C terminada
E | 9 | C terminada
F | 6 | Empieza 6 semanas después del comienzo de B
G | 4 | C terminada. Empieza 2 semanas después del comienzo de E
H | 9 | Empieza 1 semana antes del fin de F
I | 3 | C terminada Empieza 3 semanas después del fin de G

## Slide 55: Método de planificación temporal PERT - CPM
6
Tarea | Duración (semanas ) | Restricciones
A | 12 | 
B | 5 | A terminada
C | 3 | Empieza 1 semana después de terminada B
D | 8 | A terminada C terminada
E | 9 | C terminada
F | 6 | Empieza 6 semanas después del comienzo de B
G | 4 | C terminada. Empieza 2 semanas después del comienzo de E
H | 9 | Empieza 1 semana antes del fin de F
I | 3 | C terminada Empieza 3 semanas después del fin de G
9
9
3
3
5
2
3
6
3
3
12
ini
A
B
6
C
12
D
E
F
G
H
I
7
Fin
8
Ejemplo

## Slide 56: Método de planificación temporal PERT - CPM
7
9
9
3
3
5
2
3
6
3
3
12
ini
A
B
6
C
12
D
E
F
G
H
I
Fin
8
Tarea | Duración (semanas ) | Restricciones | Te | Ta
A | 12 |  | 0 | 0
B | 5 | A terminada | 12 | 12
C | 3 | Empieza 1 semana después de terminada B | 18 | 18
D | 8 | A terminada C terminada | 21 | 25
E | 9 | C terminada | 21 | 21
F | 6 | Empieza 6 semanas después del comienzo de B | 18 | 19
G | 4 | C terminada. Empieza 2 semanas después del comienzo de E | 23 | 23
H | 9 | Empieza 1 semana antes del fin de F | 23 | 24
I | 3 | C terminada Empieza 3 semanas después del fin de G | 30 | 30
Fin | 0 | - | 33 | 33
Ejemplo
Camino Crítico
6

## Slide 57: Método de planificación temporal
Munier, Manual de PERT –CPM
Datos que se obtienen del PERT - CPM:
  Camino crítico
  Ventana temporal para cada actividad
  Fecha temprana de inicio de una tarea
  Fecha tardía de inicio de una tarea sin retrasar la finalización del proyecto
  Final más temprano de la tarea
  Final más tardío de la tarea
  Margen total

## Slide 58: Planificación temporal
  ¿QUÉ HACER CUANDO UNA TAREA SE SALE DE LA AGENDA?
  Revisar el impacto sobre la fecha de entrega
  Reasignar recursos
    La inclusión de más personas en el desarrollo no siempre genera aumento en la productividad
  Reordenar tareas
  Modificar entrega

## Slide 59: Planificación temporal
Pressman Cap. 7
Seguimiento y control del proyecto
  Realizar reuniones periódicas para informar progresos y problemas
  Evaluar las revisiones
  Controlar que los “hitos” del proyecto se hayan alcanzado en la fecha programada
  Comparar fecha estimada de inicio y real
  Análisis del valor ganado (medida de progreso)
    Permite evaluar cuantitativamente el % de realización

## Slide 60: Gestión de Proyecto
Planificación organizativa
Gestión de Proyecto - Planificación Organizativa

## Slide 61: Planificación organizativa
El personal que trabaja en una organización de software es el activo más grande, representa el capital intelectual.
Una mala administración del personal es uno de los factores principales para el fracaso de los proyectos

## Slide 62: Planificación organizativa
Ian Sommerville Cap. 25 - Pressman Cap. 3
Participantes
  Gerentes ejecutivos
    Definen los temas empresariales
  Gerentes de proyecto
    Planifican, motivan, organizan y controla a los profesionales
  Profesionales
    Aportan habilidades técnicas
  Clientes
    Especifican los requerimientos
  Usuarios finales
    Interactúan con el software

## Slide 63: Lideres de equipo
¿Que se busca cuando se busca de un líder de equipo?
Modelo MOI de Liderazgo
    Motivación al personal - Habilidades para alentar al personal técnico para producir a su máxima capacidad
    Organización del equipo - Habilidades para modelar procesos que permitan que el concepto inicial se traduzca en un producto final
    Incentivación de Ideas e Innovación. - Habilidad para alentar a las personas a crear y sentirse creativas.
Rasgo de un líder eficaz
    Resolución de problemas - Diagnosticar los conflictos técnicos y organizativos, estructurar una solución sistemática, aplica lecciones aprendidas, flexible
    Identidad administrativa - Asumir el control cuando es necesario
    Logro – recompensar las iniciativas
    Influencia y construcción del equipo - Comprender señales verbales y no verbales y reaccionar ante las necesidades

## Slide 64: El equipo de software
Factores a considerar cuando se planea una estructura de equipo
  Dificultad de problema a resolver
  Tamaño de programa resultante
  Tiempo que el equipo permanecerá unido
  Grado en e que puede dividirse en módulos el problema a
  Calidad y confiabilidad requerida por el sistema a construir
  Rigidez de la fecha de entrega
  Grado de sociabilidad requerido en para el proyecto

## Slide 65: El equipo de software
Ian Sommerville Cap. 25
Gestión de Grupos
  Los grupos de desarrollo de software deberían ser pequeños y cohesivos.
    Ventajas de los grupos cohesivos:
      Los intereses del grupo son mas importantes que los personales
      Se pueden desarrollar estándares por consenso
      Se fomenta el aprendizaje de unos con otros
      Se garantiza la continuidad aún si un miembro abandona el equipo
      Los programas son una “propiedad” del grupo
    Desventajas de los grupos cohesivos:
      Resistencia al cambio por un liderazgo externo a los miembros del grupo
      Decisiones por mayoría sin estudiar alternativas

## Slide 66: El equipo de software
Ian Sommerville Cap. 25
Comunicación Grupal
  Las comunicaciones en un grupo se ven influenciadas por factores como: status de los miembros del grupo, tamaño del grupo, composición de hombres y mujeres, personalidades y canales de comunicación disponible.
  Los programadores pueden mejorar la productividad si cuentan con un entorno de trabajo provisto con recursos necesarios y áreas de comunicación adecuadas.

## Slide 67: Planificación organizativa
Richard Fairley Cap. 2
Estructura de proyectos
  Proyecto
    Integración de un equipo de personas que llevan a cabo el proyecto de principio a fin.
  Funcional
    Equipos distintos de personas que realizan cada fase del proyecto
  Matricial
    Cada proyecto de desarrollo tiene un administrador. Cada persona trabaja en uno o más proyectos bajo la supervisión del administrador correspondiente

## Slide 68: Planificación organizativa
Pressman Cap. 3
Estructura del grupo
  La “mejor” estructura de equipo depende del estilo de gestión de una organización, el número de personas que compondrá el equipo, sus niveles de preparación y la dificultad general del problema. Además depende de su naturaleza y del producto.
68

## Slide 69: Planificación organizativa
Pressman Cap. 3
Hay tres organigramas de equipos genéricos :
  Descentralizado democrático (DD). Este equipo no tiene un jefe permanente. Se nombran coordinadores de tareas a corto plazo y se sustituyen por otros para diferentes tareas. Las decisiones se toman por consenso. La comunicación entre los miembros del equipo es horizontal.
69

## Slide 70: Planificación organizativa
Pressman Cap. 3
Hay tres organigramas de equipos genéricos :
  Descentralizado controlado (DC). Este equipo tiene un jefe definido que coordina tareas específicas y jefes secundarios que tienen responsabilidades sobre subtareas. La resolución de problemas sigue siendo una actividad del grupo, pero la implementación de soluciones se reparte entre subgrupos por el jefe de equipo. La comunicación entre subgrupos e individuos es horizontal. También hay comunicación vertical a lo largo de la jerarquía de control.
70

## Slide 71: Planificación organizativa
Pressman Cap. 3
Hay tres organigramas de equipos genéricos :
  Centralizado controlado (CC). El jefe del equipo se encarga de la resolución de problemas a alto nivel y la coordinación interna del equipo. La comunicación entre el jefe y los miembros del equipo es vertical.
71

## Slide 72: Planificación organizativa
Pressman Cap. 3
Sugerencias
  Una estructura centralizada (CC) realiza las tareas más rápidamente, es la más adecuada para manejar problemas sencillos.
  Los equipos descentralizados generan más y mejores soluciones que los individuales, por tanto, estos equipos tienen más probabilidades de éxito en la resolución de problemas complejos.
  La estructura DD es la mejor para problemas difíciles.
72

## Slide 73: Planificación organizativa
Pressman Cap. 3
Sugerencias
  Como el rendimiento de un equipo es inversamente proporcional a la cantidad de comunicación que se debe entablar, los proyectos muy grandes son mejor dirigidos por equipos con estructura CC o DC, donde se pueden formar fácilmente subgrupos.
  El tiempo que los miembros del equipo vayan a «vivir juntos» afecta a la moral del equipo. Los equipos tipo DD producen una moral más alta y más satisfacción por el trabajo y son, por tanto, buenos para equipos que permanecerán juntos durante mucho tiempo.
73